## Sheet1
总结 分类 | 项目 | 工作进展 | 成果 | 下半年工作计划及目标
工作 | 能力平台一期 | 1、支撑导航: 业务上线、识别语义资源更新、全网更新 2、支撑质检: 全网架构优化，达成全量转写战略目标 3、支撑互联网: 对接实名制、云控宝、标注平台、新交互、完成公网调用建设 4、识别优化：完成声学语言学环境搭建。离线每月输出一次竞品分析报告。在线每周输出一次现网分析报告。 5、语义优化：完成现网语义优化环境搭建。支撑日常语义优化。 6、发现、推动修复授权统计漏洞 7、引擎产品现场测试 | 1、能力一期初验 2、完成导航业务支撑 3、完成质检全量转写 4、完成现场识别优化环境 5、完成语义优化环境搭建 6、定期输出测试报告 | 1、完成能力一期终验 2、保障转写语义效果领先 3、推动完成能力二期第一阶段设计、开发、测试，集成、上线 4、推动完成能力二期第一笔回款
| XTTS验收 | 1、进行分省XTTS调研 2、写验收材料 | 完成调用与材料准备，待近期开评审会
| 能力平台二期 | 1、参与组织推动能力二期设计方案输出 | 概要设计输出，待投入开发
| 总结 | 规划
个人 | 1、