## Slide 1
中移在线项目阶段汇报

## Slide 2: 1 智能能力平台—业务驱动
智能能力平台在上线后有效支撑了导航平台和质检平台的能力供给，但随着导航接入省份增加、全语音门户开放、APP等其他渠道的接入，使能力平台的系统架构与运营遇到了瓶颈。
运维支撑能力较弱
带宽受限
智能能力平台
统一质检
平台
统一导航
平台
其他应用
30省全量质检覆盖
新增省分导航接入
全语音门户建设
智能助手、智能外呼等其他应用
带宽受限！
洛阳专线对各省所有系统只有1G带宽，全语音门户开放后导航服务量剧增，使平台面临带宽瓶颈
接入渠道扩充使能力调用剧增，预计达到日均千万级；
单机房部署架构和带宽现状已无法满足多渠道的能力支撑需求
分析问题
解决问题
？
进行处理
在线中心
发现问题
提交问题
讯飞
能力平台犹如黑盒子，无法有效发现服务器及组件问题，系统及服务器监控力度不够；
已对接中移的数据分析平台但功能支持力度不够，运营数据问题不能及时更新分析。
能力平台
以浙江全语音门户为例，目前仅开通金华、绍兴两地市的三星级以下和白名单用户，根据三月数据算出带宽的需求已达到490M，如果全省11个地市全开通1G带宽是无法支撑的。
测算公式：带宽需求（M）=UAP每线语音占用网络带宽*忙时（峰值）系统呼叫请求量*总呼叫量分流比例*一次语音交互平均时长/带宽利用率/3600/1024
Notes: 安徽淮北：开放语音门户1,入口：首层主菜单6号键，用户群：四星级及以下用户时间：201704，门户之前导航量：4月累计98082,入口：全语音门户，用户群：四星级及以下用户时间：201804,门户之后导航量：月累计251809，开放后是开放前的25倍
计算公式：省分IP承载网带宽需求Mbps=UAP每线语音占用网络带宽*忙时（峰值）系统呼叫请求量*总呼叫量分流比例*一次语音交互平均时长/带宽利用率/3600/1024
浙江三月份数，浙江是全省地市都开了全语音门户了
带宽需求(Mbps)=每通语音占用网络带宽（Kbps）*忙时（峰值）系统呼叫请求量*总呼叫量分流比例*一次语音交互平均时长/带宽利用率/3600/1024
浙江全语音带宽需求(Mbps)=500*25829*100%*70/50%/3600/1024=490M

## Slide 3: 1 智能能力平台—整体规划
能力平台二期规划采用分布式部署架构设置多节点部署能力，总部设置控制中心与管理中心，分省设置计算节点，当分公司导航所用能力超出该节点授权后转向总部请求能力支撑，同样当总部服务能力超负荷时调用分公司能力服务；
增加资源动态调用、多维度指标监控、多渠道能力体验和自动化运维功能，提升运营服务能力。
分布式能力部署
多中心负载，跨机房服务，缓解带宽压力
管理功能新增
配合统一能力平台改造，新增资源包动态调用、节点管理、运维管理、能力体验系统等功能。
现有功能升级
在监控系统基础上，扩充维度信息，提升运营能力

## Slide 4
1 智能能力平台——技术难关攻克
为实现智能能力平台二期规划的整体架构，讯飞研发团队需要攻克多向技术难关，实现能力的多级部署分时复用，提高全网硬件资源利用率。
  带宽瓶颈
为了实现对全网能力节点的统一控制，需要克服现有集团带宽瓶颈，实现对导航全语音业务的有效支撑，并提高全网硬件资源利用率，节约成本。
  多维度高性能鉴权中心
为建设统一的控制中心，达到对全网节点的统一鉴权和统一控制，需要在原有单一鉴权基础上进行功能扩展，克服鉴权中心多维度高性能技术要求，设计调度算法，实现全网能力节点调度控制。
  引擎产品改造
为适配能力平台分布式部署架构，在各个能力节点建设节点注册中心，需要克服对现有引擎产品改造的技术问题，实现双负载方案，同时需要设计统一接入规范，支持各类智能能力的扩展接入。
1
2
3

## Slide 5
1 智能能力平台——项目进展及投入
为了响应中移能力平台二期的规划建设，讯飞快速组建项目团队，双方已进行多次非定期会议，并在双方意见一致的情况下输出项目实施计划和设计方案。
持续投入
项目进展
能力体验系统：作为统一管理中心的用户体验模块，已基本建设完成，为用户提供公网的能力调用方案和能力体验功能，持续进行UI优化迭代和性能优化。实现了对语音识别，语音合成，文本翻译等智能能力的体验功能。后续将与统一管理中心进行集成。
统一监控平台：作为统一管理中心的监控管理模块，已依据设计投入开发中，预计在7月中旬开发完成。
能力引擎升级改造：作为节点的计算能力，对引擎的服务层，能力层进行分布式架构下的适配改造升级工作。
2018年3月，完成能力体验系统的建设；
2018年5月，完成能力平台二期平台升级整体方案设计；
2018年5月，开展统一管理中心的监控功能投入开发工作，持续进行中；
2018目6月，开展能力平台二期升级方案中各个模块的详细设计方案。

## Slide 6: 2 统一导航平台——发展瓶颈
统一导航平台自上线以来，取得了显著成效，但业务量的增大致使导航存在多种问题亟待解决
业务需求定稿
3天
讯飞开发和联调
1.5天
接口测试、讯飞流程测试、中移测试共2天
周二或周四业务上线
参与方较多，周期较长，业务上线平均需要7天以上
接口稳定，系统环境部署调试到位
相对简单
流程开发脚本语言学习成本较高，业务下沉分省难度较大
XML
LUA
TPS
相对复杂
相对复杂
业务人员学习流程开发脚本语言
讯飞开发培训支持
代码复用
30%
代码复用
20%
代码复用
20%
1.5月
2月
2月
上手时间
话务进入IVR
语音导航
当前客户服务渠道多样，微信、网页等渠道客服呈现增长态势，单一渠道服务无法满足客户需求
用户拨打10086
单一渠道接入导航
1、业务上线周期长
2、自主运营门槛高
3、导航接入渠道单一

## Slide 7: 2 统一导航平台——多轮对话机器人
为满足业务需求规划多轮对话机器人，支持流程可视化配置，降低运营人员培养成本，提供便捷流程在线测试与流程审核功能，可实现快速发布上线；
面向多渠道接入导航，支持第三方接入，可扩展更多覆盖场景，提升服务能力。
多渠道适配
面向全渠道提供统一的导航服务
千人千面个性服务
根据用户特性，提供个性化服务
可视化流程管理
通过可视化流程配置管理，摆脱原有开发流程，
业务人员即可根据需求进行快速流程配置。
业务快速上线
提供可视化业务测试和上线管理，完成新业务的
极速上线

## Slide 8: 2 统一导航平台——项目进展及投入
经过讯飞产品、研发团队与业务人员共同努力，已将多轮对话机器人产品部署到中移总部现场环境，开展对四川全量业务流程配置、在线拨测等功能试用，并在本月底实现业务流程全部上线。
项目进展
持续投入
01
3月14日双方围绕语音导航运营工作进行探讨，正式确立了中移对导航平台二期的需求；
02
4月10日多轮对话机器人在安徽试点上线，联调测试，完成两轮针对安徽业务人员的系统培训；
03
5月7日-9日在中移总部测试环境部署， 5月10日以江西为试点完成业务流程配置及快速上线；
04
5月18日输出概要设计初稿，并与中移IT系统部领导进行评审确认；
05
6月1日完成四川58个业务流程配置工作，进入业务流程拨测状态，预计6月底将四川在线业务全量替换。
5月10日面向总部业务人员及运营人员培训
6月5日面向四川、河南省公司培训
培训现场
序号 | 工作类型 | 人员数量（人） | 投入时间
1 | 合肥研发 | 6 | 4月中旬至今
2 | 现场研发 | 5 | 5月初至今
3 | 测试 | 8 | 5月中旬至今
4 | 项目管理 | 3 | 4月初至今

## Slide 9: 3 统一质检平台——整体规划
系统架构优化实现所有组件负载均衡，避免单点风险，提高资源利用率，引入消息中间件，降低各组件耦合度，灵活扩容；
新增智能词库、场景库、词频运算、模型交叉运算功能，降低建模难度，提高模型复用度。
Controller
Provider
DIC
Anydrill
浙江、广东、新疆、宁夏….
支撑全部省份质检
对外协议不变
集群
架构优化后资源共用，负载均衡，相比节省约20%服务器；
集群架构避免点单故障，大幅降低系统风险；
各组件灵活扩容，单项能力不足时部署方案简单，降低实施难度
浙江
广东
新疆
宁夏
…
忙
忙
闲
闲
资源独占
优化后
转写文本
静音时长
语速
音量
结构化规则
静音规则
模型层
元素层
能力层
语音识别
智能词库
智能场景库
自动质检
词频运算
模型交叉运算
应用层
新增功能
已有功能
优化前
各省独立部署，系统可靠性差，风险高
各省服务能力资源独占，空闲资源不能共享，资源浪费
智能词库：对关键词的同义词、近义词进行自动扩展，简化模型规则编写过程
智能场景库：构建智能场景库，分省可调用，模型复用度高；
词频运算：支持关键词或规则片段在特定时间内出现次数判断，辅助管理坐席 对客户业务办理确认情况
模型交叉运算：支持模型结果的交互运算，提供更加灵活的建模方式
系统架构
功能架构
Notes: Controller：对外提供接口
Provider：生成筛选任务
DIC：处理筛选任务
Anydrill：查询ES数据库

## Slide 10: 3 统一质检平台——持续投入
NO | 简介 | 具体任务 | 进度 | 状态
1 | controller线程优化 | 对controller线程进行优化，形成消息队列 | 已完成对controller线程优化，并形成消息队列，避免单点故障 | 完成
2 | 400重客渠道接入 | 400重客作为一个新渠道接入 | 完成需求调研//完成渠道接入，运营发现预览有问题，有待进一步解决 | 完成
3 | 质检扩容改造 | 增加6台机器，避免单点隐患 | 完成内部评估，输出上线方案给局方 | 完成
4 | ES硬盘扩容改造 | 应局方对提量的强烈需求，在未进行任何方案评估的情况下，进行硬盘的扩容改造 | 已完成硬盘的扩容及系统扩容改造的工作 | 完成
5 | 筛选效率提升 | 根据运营反馈对筛选效率做提升 | 由于es数据量太大导致效率太低，拆分为两个es集群后，效率大大提高 | 完成
6 | 福建家装 | 针对福建家装调用离线转写能力与模型创建、筛选的能力 | 亚信侧csf接口邮件发错，需进行调整。//由于csf接口的规则限制，只能由我司进行修改。 | 进行中
在统一质检平台项目一期工作完结情况下，项目组对平台进行的持续优化工作如下：

## Slide 11: 4 存量省份维保项目—系统优化及工作量投入
在存量省份导航系统未接入统一导航平台之前，需要对各分省系统进行升级维护以确保各项业务指标稳定；
自从2017年11月存量省份合同到期后，为保证各省系统运行稳定，讯飞对各分省导航系统实施和运营维护进行不间断现场或远程支撑。
2017年12月-2018年7月存量省份投入工作量统计 |  |  |  |  | 
序号 | 省份 | 工作事项 | 工作量投入（人月） |  | 总计（人月）
 |  |  | 驻场 | 总部支撑 | 
1 | 安徽 | 项目实施 | 57 | 4 | 100
2 |  | 项目运营 | 14 | 25 | 
3 | 浙江 | 项目实施 | 34 | 1 | 85
4 |  | 项目运营 | 17 | 33 | 
5 | 上海 | 项目实施 | 16 | 1 | 33
6 |  | 项目运营 | 0.5 | 15.5 | 
7 | 河北 | 项目实施 | 7 | 5 | 29
8 |  | 项目运营 | 0 | 17 | 
9 | 内蒙古 | 项目实施 | 5 | 7 | 27
10 |  | 项目运营 | 0.5 | 14.5 | 
 |  |  |  | 合计 | 274
工作量投入
系统优化
  新一代对话管理平台升级
  系统运营服务
  功能升级：升级流程编辑、上线审核、流程校验、资源管理、接口管理、变量管理、AB测试管理等功能；
  系统联调：与各省IVR和能力平台二期分布式部署架构做系统联调；
  业务迁入：存量省份现网支撑业务共有925个，业务流程需要重新在流程配置系统dcm上绘制并发布上线；
  引擎升级：将语义引擎 walle升级到walle5.0版本以适配升级后的总体功能
  系统维护：包含导航系统升级、系统巡检、投诉处理、故障处理、异常修复、功能维护等服务内容；
  数据直采与业务运行系统升级：采集各分省日志数据同步给总部，同时升级业务运行系统；
  系统监控升级：在对导航系统服务器进程实时监控基础上，提高对服务器状态、服务器进程实时告警及业务数据接口异常的监控能力。

## Slide 12: 5 智能助理—功能规划及项目进展
智能助理项目讯飞积极配合，自去年11月至今与业务人员一同对方案、架构和需求持续优化5版；
总部智能助理项目经理变更后，讯飞侧继续积极响应业务需求，6月中旬为局方提供demo版本并上线测试。
项目进展
功能规划
进展 | 时间 | 项目内容
已完成 | 5月23号 | 收到客户产品demo需求，与客户做产品demo需求的确认
 | 5月28号 | 完成demo需求与产品和开发沟通，给出demo完成时间的工作量和排期
 | 5月30号 | 输出产品demo的技术方案及配合工作列表
 | 6月1号 | 完成随录数据接口与一体化华为的对接确认工作
 | 6月2号 | 安徽公司的网络环境进行打通工作
下步计划 | 6月6号 | 完成安徽公司的网络打通
 | 6月7号 | 完成跟宇高公司的对接测试工作
 | 6月7号 | 完成产品demo的开发工作，发布到现场开始部署联调
 | 6月15号 | 完成部署联调工作，上线demo需求，阶段汇报客户
从高频业务的服务流程切入，以人机协同方式全程辅助坐席，降低坐席在服务流程中痛点场景的操作次数及等待时间，从而缩短通话时长，提高服务效率。
总体目标：提高坐席工作效率15%
意图预判
引导客户在人工服务前说出需求，通过语义理解需求并推送给坐席
辅助搜索
替代坐席自动生成知识库搜索条件，并调用知识库接口完成搜索操作
精准推荐
通话结束后自动归纳来电原因、短信、工单TOP3，推荐给坐席进行确认
实时质检
服务过程中对禁语、语速、音量等实时监测和预警，提高服务规范及客户满意度

## Slide 13: 6 智能外呼—整体规划及项目进展
基于现有导航系统语音识别、语音合成能力构建外呼业务平台，实现外呼任务管理、业务流程可视化配置及运营监控支撑功能；
讯飞从3月份组建智能外呼团队，经过2个多月开发建设，河北已具备基本的外呼能力，5月中旬已开放用户呼出。
能力平台
外呼运营
支撑系统
可视化流程
编辑系统
分公司
接口平台
IVR
驱动流程
语音合成
MRCP服务器
用户画像
知识库
云控宝
语义理解
语音识别
对
外
接
口
业务处理
系统TPS
外呼任务系统
外呼业务平台
第三方应用
平台
知识库管理系统
对话管理系统
流程驱动引擎
自动语音应答IVR
电话集成CTI
项目进展
整体规划
进展 | 时间 | 项目内容
已完成 | 3月20号 | 智能外呼建设方案评审
 | 4月8号 | 完成测试环境部署CRS,CTI,云控宝，IVR
 | 4月11号 | 完成河北外呼的脚本评审
 | 4月26号 | 完成脚本、语义、外呼任务界面开发
 | 4月30号 | 测试环境联调通过
 | 5月7号 | 生产环境联调
 | 5月11号 | 河北试点业务上线
下步计划 | 6月中旬 | 开发完成已确认的脚 本
 | 6月底 | 河北试运营新脚本

## Slide 14
THE END
谢谢

## Slide 15
1 智能能力平台——工作量预估
研发团队对能力平台二期设计开发工作量做出全面预估：系统设计7人月，核心能力业务339.9人月， 管理中心495人月，总计841.9人月（该部分只包括系统设计到开发完成的工作量，不包含需求沟通、方案、不定期汇报等前期工作）。
  系统设计
  管理中心开发
  核心能力业务开发
阶段 | 功能模块 |  | 功能名称 | 工作量（人月） | 总计（人月）
开发 | 管理中心 | 租户管理 | 租户信息、租户能力配置、租户容量配置、住户调用策略配置 | 33 | 495
 |  | 日志管理 | 调用日志指标和报表、调度日志指标和报表、问题日志指标和报表、音频日志展示、文本日志收集、音频日志收集和上传 | 73 | 
 |  | 用户体验系统 | 语音识别、语音合成、语音应答、在线翻译 | 62 | 
 |  | 监控管理 | 组件监控、资源监控、服务监控、调度监控、信息收集 | 95 | 
 |  | 节点管理 | 节点列表、节点操作、节点能力配置、节点关联度配置、节点资源管理 | 73 | 
 |  | 运维管理 | 节点部署列表、节点自动部署配置、节点能力升级配置、部署包管理 | 69 | 
测试 | 管理中心 |  | 功能整体测试 | 90 | 
阶段 | 工作量（人月） | 总计（人月）
概要设计 | 3 | 7
详细设计 | 4 | 
阶段 | 功能模块 | 功能名称 | 工作量（人月） | 总计（人月）
开发 | 控制中心 | 鉴权、调度、数据同步、高可用验证 | 62.4 | 339.9
 | 计算节点 | 计算节点-路由服务、注册服务、识别接入服务、识别引擎服务、合成接入服务、合成引擎服务、语义接入服务、语义引擎服务、控制代理服务 | 151.5 | 
 | 主业务联调 | 第三方能力接入，控制中心、计算节点整理联调 | 36 | 
测试 | 主业务 | 整体测试 | 90 | 

## Slide 16: 2 统一导航平台——预算说明
统一语音导航二期项目预算说明 |  |  | 
模块 | 功能明细 | 工作量（人月） | 备注
流程管理 | 多轮对话中心 | 120 | 支持跨业务继承、槽更新、槽填充和意图修改
 | 流程编辑中心 | 86 | 流程编辑模块：支持可视化流程编辑、新建流程，支持通过已有业务流程逻辑快速完成流程编辑
 |  |  | 节点属性配置模块：支持普通提示音短信下发、跳转其它流程子流程等7类节点属性配置；
 |  |  | 支持结合后台处理节点、意图选择询问、填槽、未填槽时反问、确认意图后的二次确认/提示配置
 |  |  | 校验流程模块：支持文本对话形式模拟校验用户输入及系统应答的过程
 |  |  | 子流程管理模块：支持可视化子流程编辑，包括各类节点选择、节点属性配置
 | 流程测试中心 | 41 | 支持AB测试、灰度发布、试点上线、全省上线等多种测试模式
 | 流程发布中心 | 38 | 流程审核、发布模块：支持流程审核校验，支持不停服上线、下线
 | 资源管理中心 | 52 | 支持动态语音管理、静态语音管理、短信资源管理、生效时段管理
 | 接口管理中心 | 51 | 支持对系统中使用的第三方接口进行统一配置和管理，包括对接口的新建、编辑和删除
 | 变量管理中心 | 64 | 支持全局变量管理、用户输入变量管理、后台处理管理和流程输出变量管理
 | 用户标签管理中心 | 15 | 支持用户标签增删改查；支持用户标签在流程及提示音配置中生效
 | 权限管理中心 | 24 | 支持组织管理、角色管理、用户管理
合计 |  | 491 | 
统一语音导航二期项目预算说明 |  |  | 
模块 | 功能明细 | 工作量（人月） | 备注
中枢系统 | 交互引擎 | 73 | 外部渠道模块：处理外部渠道如IVR，机器人的请求
 |  |  | 语义交互模块：与语义引擎交互，支持语义结果、标准问、业务流程匹配
 |  |  | 用户交互模块：支持用户交互记录
 | 流程引擎 | 69 | 支持缺槽处理、流程调度和异常处理
 | 规则引擎 | 78 | 标准规则模块：支持标准业务条件判断逻辑配置，支撑实现流程分支
 |  |  | 特殊规则模块：支持特殊业务逻辑配置
 | 多渠道接入管理 | 33 | 支持电话、网页、APP、微信、机器人等多渠道管理；支持多种能力平台引擎适配
知识管理 | 数据同步中心 | 38 | 支持配置维护、域名服务、分布式同步、组服务等
 | 日志服务中心 | 49 | 支持状态数据、资源数据、交互数据的日志服务
 | 知识管理 | 89 | 支持对接知识维护及语义优化
 | 统一认证 | 69 | 支持统一管理用户，角色和权限，并能对所有关键功能的操作日志进行记录收集
 | 用户标签管理 | 20 | 支撑配置业务流程时的业务流程生效用户和提示音生效用户
合计 |  | 518 | 
经过项目组和研发团队对导航平台二期工作量全面预估得出：中枢系统和知识管理518人月， 流程管理491人月，总计1009人月。